Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «ЖСК»

____________ Прядун И.В.

«__»_____________ 2019 г.

М.П.

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ООО «ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» на 2020 – 2024 годы

г. Железногорск

2019г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Железногорская Сетевая Компания» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление от 5 августа 2010 г. № 76 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, для которых цены (тарифы) устанавливаются Комитетом по тарифам и ценам Курской области» |
| Заказчик Программы | ООО «Железногорская Сетевая Компания» |
| Основные разработчики Программы | ООО «Железногорская Сетевая Компания» |
| Исполнители Программы | ООО «Железногорская Сетевая Компания» |
| Цели и задачи Программы | – цель Программы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. – основные задачи Программы: - изменение величины потерь электрической энергии при передаче: а) реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; б) оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; в) повышение эффективности системы электроснабжения; - снижение и удержание относительной величины потерь при передаче электрической энергии в рамках с 3,63% до 2,2 % с 2020 по 2024 гг.; - изменение расходов энергетических ресурсов на освещение и отопление объектов электроэнергетики с 101,7 тыс.кВт*ч до 96,7 тыс.кВт*ч. |

| Сроки и этапы реализации Программы | – сроки реализации Программы: 2020 – 2024 гг.; – этапы реализации: I этап – 2020 - 2021 гг.; II этап – 2022 - 2024 гг. |
| --- | --- |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит 11687,95 тыс. рублей (в текущих ценах); |
| Объемы и источники финансирования (с разбивкой на этапы реализации Программы)1 | – объем финансирования Программы составляет 6564,9 тыс. рублей, в том числе: средства, учтенные в тарифе по передаче электроэнергии 6564,9 тыс. руб. |

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ).

Программа содержит перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в ООО «Железногорская Сетевая Компания» (далее – организация).

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время организация несет затраты на энергетические ресурсы. Потери электроэнергии с сетях на данный момент 3,63 % от поступаемой электроэнергии. В условиях увеличения тарифов и цен на электроэнергию рост потерь не допустим. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

Благодаря программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, действующей на предприятии в период 2014-2019 гг., удалось существенно снизить фактический объем потерь с 6,74 % в 2014 г. до 3,63 % в 2018 г.:

В 2020-2024 гг. не планируется существенного по сетям ООО «ЖСК» роста потребления энергетических ресурсов, в связи с отсутствием инвестиционной программы, и замедления темпов по вводу новых мощностей. Дальнейшее выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности приведет к тому, что при почти неизменном объеме потребления электрической энергии (рост 0,5%) планируется незначительное снижение потерь в процентном отношении по сравнению с предыдущим периодом:

|  | Утверждено Минэнерго | Утверждено Комитетом по ТиЦ | План |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.МВт*ч | % | тыс.МВт*ч | % | тыс.МВт*ч | % |
| 2020 | - | - | 1,053 | 2,20 | 1,555 | 3,20 |
| 2021 | - | - | - | - | 1,319 | 2,70 |
| 2022 | - | - | - | - | 1,080 | 2,20 |
| 2023 | - | - | - | - | 1,086 | 2,20 |
| 2024 | - | - | - | - | 1,091 | 2,20 |

Основными поставщиками энергетических ресурсов ООО «ЖСК» являются:

электрической энергии - ООО «Региональная энергосбытовая компания»;

- ОАО «КурскАтомЭнергоСбыт».

Организация имеет в собственности трансформаторные подстанции, кабельные и воздушные линии, из них потребители электрической энергии на собственные нужды:

| Наименование | Вид потребляемого ресурса | Назначение ресурса | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦРП-13 | электроэнергия | освещение отопление РЗиА | 33 |
| ПС «Индустрия» ЗРУ-6 | электроэнергия | освещение отопление РЗиА | 55 |
| Офисное здание АБК | электроэнергия | освещение офисное оборудование | 20 |

Общая площадь вышеуказанных помещений составляет 598 кв. м, в том числе освещаемых – 598 кв. м, отапливаемых – 400 кв. м.

На освещение приходится 23,5% потребления электрической энергии от общего объема потребления в организации. Так годовое потребление электроэнергии на нужды освещения составляет около 24,0 тыс.кВт*ч, ежегодно на освещение тратится около 216,0 тыс. руб.

Оплата энергетических ресурсов (потерь) потребляемых организацией, а также производимые капитальные и текущие ремонты зданий осуществляются организацией самостоятельно.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

- незавершенность работ по установке новых приборов учета используемых энергетических ресурсов;

- высокий износ отдельных основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций;

- наличие оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

- иные проблемы.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2. Целевые показатели и основные задачи

Для достижения поставленных целевых показателей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

-  изменение величины потерь электрической энергии при передаче:

а) реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

б) оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

в) повышение эффективности системы электроснабжения;

- изменение относительной величины потерь при передаче электрической энергии до 2,20 % к 2024 г.;

- изменение расходов энергетических ресурсов на освещение и отопление объектов электроэнергетики с 101,7 тыс.кВт*ч до 96,7 тыс.кВт*ч.

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Приложении № 1.

3. Сроки и этапы реализации

Программа мероприятий рассчитана на период 2020 – 2024 гг. Реализация Программы осуществляется в 2 этапа.

На первом этапе (2020 – 2021 гг.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

- техническое перевооружение и реконструкция оборудования подстанций;

- ремонт и замена кабельных и воздушных линий 0,4 кВ;

- ремонт зданий подстанций;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- оснащение приборов учета дополнительными средствами контроля;

- повышение эффективности системы освещения объектов электроэнергетики:

1. 2020г. – 75 % общего объема используемых осветительных устройств;

2. 2021г. - 85 % общего объема используемых осветительных устройств;

3. 2022г. - 100 % общего объема используемых осветительных устройств;

На втором этапе (2022 – 2024 гг.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

- совершенствование системы учета энергоресурсов на предприятии;

- оптимизация схем электроснабжения;

- создание аварийного запаса оборудования и материалов;

- выполнение Программы по минимизации потерь при транспортировке электрической энергии.

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Программа состоит из 3 разделов, отражающих следующие актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации в соответствии с задачами Программы:

Разделы 1 и 2 «Изменение величины и относительной величины потерь электрической энергии при передаче»:

а). Реализация организационных мероприятий по изменению величины и относительной величины потерь электрической энергии при передаче.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Ответственное подразделение | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |  |
| 1 | Проведение энергетического обследования | шт. | 1 | РС | средства, учтенные в тарифе по передаче электроэнергии | 75,0 | 78,75 | 80,33 | 81,93 | 168,57 | 484,58 | снижение потерь с 3,20% (2020 г.) до 2,2% (2024 г.) |
| 2 | Повышение квалификации основных работников |  | еже-годно | Управление |  | 84,0 | 88,2 | 92,61 | 97,24 | 102,10 | 464,15 |  |
| 3 | Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  | посто-янно | Управление |  | Организационные мероприятия |  |
| 4 | Разработка механизмов стимулирования энергосбережения для работников организации |  | еже-годно | Управление |  | 58,0 | 59,16 | 60,34 | 61,55 | 62,78 | 301,83 |  |
| 5 | Составление и анализ энергетического баланса организации |  | еже-месячно | РС |  | Организационные мероприятия |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |  | 217,0 | 226,11 | 233,28 | 240,72 | 333,45 | 1250,56 |  |
| Эффект в натуральном выражении, тыс. кВт*ч | 146,3 | 170,8 | 171,5 | 172,9 | 173,6 | 835,1 |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб.** | 453,53 | 563,64 | 600,25 | 639,73 | 677,04 | 2934,19 |  |

б). Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Все потребители электрической энергии, присоединенные к сетям ООО «ЖСК», оснащены приборами учета. Требуется установить 169 приборов учета электрической энергии.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Ответственное подразделение | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |  |
| 1 | Установка современных приборов учета электрической энергии | шт. | 250 | РС | средства, учтенные в тарифе по передаче электроэнергии | 100,0 | 110,0 | 121,0 | 133,1 | 146,41 | 775,64 | снижение потерь с 3,20% (2020 г.) до 2,2% (2024 г.) |
| 2 | Вынос приборов учета на границу раздела | шт. | 100 | РС |  | 140,0 | 147,0 | 154,4 | 162,1 | 170,2 | 773,7 |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |  | 240,0 | 257,0 | 275,4 | 295,2 | 316,61 | 1549,34 |  |
| Эффект в натуральном выражении, тыс. кВт*ч | 62,7 | 73,2 | 73,5 | 74,1 | 74,4 | 357,9 |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. | 194,37 | 241,56 | 257,25 | 274,17 | 290,16 | 1257,51 |  |

в). Повышение эффективности системы электроснабжения.

Суммарная разрешенная установленная мощность электроприемных устройств в организации составляет 42.32 МВА (в том числе 2,52 МВА арендованного оборудования).

Суммарная протяженность воздушных и кабельных линий напряжением 0,4-110 кВ составляет 79,66 км. Потери в сети составляют 3,63 % (на 2018 г.).

В организации установлено 41 трансформаторов (в том числе 4 шт. арендованных) 6, 10, 110 кВ.

| № п/п | Наименование мероприятия | Периодич-ность | Ответственное подразделение | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |  |
| 1 | создание аварийного запаса оборудования и материалов | ежегодно | Управление | средства, учтенные в тарифе по передаче электроэнергии | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 350,0 | 400,0 | 3540,0 | Снижение количества аварийных отключений, возможность подключения новых потребителей |
|  | Итого по разделу: |  |  |  | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 350,0 | 400,0 | 3540,0 |  |
| Эффект в натуральном выражении, тыс. кВт*ч (*) | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 650,0 | 2,70 |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб.(**) | 104,0 | 109,2 | 114,7 | 120,4 | 125,4 | 573,7 |  |

(*)  расчет производится исходя из 12-часового перерыва в электроснабжении потребителей (годовая покупка электрической энергии / 8760 ч * 12 ч)

(**)  расчет производился из стоимости тарифа за транспортировку в размере 0,8руб/кВт.ч с годовым ростом 5%

Раздел 3 «Изменение расходов энергетических ресурсов на освещение и отопление объектов электроэнергетики»:

В организации на сегодняшний день используется на освещение и отопление объектов электроэнергетики 101,7 тыс.кВт*ч, из них доля на освещение составляет 23,5%.

| Повышение эффективности системы отопления и освещения |
| --- |
| 2 | Уплотнение щелей неплотностей оконных и дверных проемов, замена окон и дверей | своевременно | РС | средства, учтенные в тарифе по передаче электроэнергии | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 40 | снижение потребления энергоресурсов на 16,91% |
| 3 | Установка современных отопительных приборов | По графику замены | РС |  | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 40 |  |
| 4 | Замена освещения на светодиодное | По графику замены | РС |  | 20 | 20 | 30 | 35 | 40 | 145 |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  | 40 | 40 | 50 | 45 | 50 | 225 |  |
| Эффект в натуральном выражении, тыс. кВт*ч | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16,0 |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. | 18,00 | 18,90 | 29,76 | 41,66 | 54,71 | 163,03 |  |

5. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

- обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

- завершение установки приборов учета расхода энергетических ресурсов;

- снижение потерь электрической энергии в электросетях при передаче;

- снижение потребления энергетических ресурсов, предназначенных для освещения и отопления зданий;

- использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

- стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат.

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 4928,43 тыс. рублей. Средний срок окупаемости мероприятий Программы составляет 6,6 лет.

6. Объем и источники финансирования

В 2020 – 2024гг. общий объем финансирования Программы за счет средств, учтенных в тарифе по передаче электроэнергии составит 6564,9 тыс. руб.

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования следует ежегодно уточнять.

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий

* расчет изменения расходов энергетических ресурсов на освещение и отопление объектов электроэнергетики производится по отношению к значению показателя 2019г.

# Text boxes

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходное (базовое) значение показателя 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| 1 | Экономия электрической энергии (далее - ЭЭ): |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в натуральном выражении | тыс. кВт·ч | - | 209 | 244 | 245 | 245 | 245 |
| 1.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | 769,9 | 933,3 | 1001,96 | 1075,96 | 1147,31 |
| II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций |
| 2.1* | Изменение величины потерь электрической энергии при передаче | тыс. кВт·ч | 1548,0 | 7 | -229 | -468 | -462 | -457 |
| 2.2* | изменение относительной величины потерь при передаче электрической энергии | % | 3,63 | -0,43 | -0,93 | -1,43 | -1,43 | -1,43 |
| 2.3* | изменение расходов энергетических ресурсов на освещение и отопление объектов электроэнергетики | тыс. кВт·ч | 101,7 | -1,0 | -1,0 | -2,0 | -3,0 | -4,0 |